## Sheet1
PROJECT GANTT CHART – 18 MONTHS
Phase / Activity | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Resour ces
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
RG | █ | [17 empty] | PM,
(Require ments Gatherin g) | [18 empty] | BA,
Stakeh olders
RA (Require ments |  | █ | █ | [15 empty] | BA, PM
Analysis)
Design |  |  | █ | █ | [14 empty] | BA,
Java
Dev,
DB
Admin
D1 (Develop ment |  |  |  | █ | █ | █ | [12 empty] | Java
Sprint 1) | [18 empty] | Dev,
DB
Admin
T1 | [5 empty] | █ | █ | [11 empty] | Testers , BA
(Testing
Sprint 1)
D2 (Develop ment | [6 empty] | █ | █ | █ | [9 empty] | Java
Sprint 2) | [18 empty] | Dev,
DB
Admin
T2 | [8 empty] | █ | █ | [8 empty] | Testers , BA
(Testing
Sprint 2)
D3 (Develop ment | [9 empty] | █ | █ | █ | [6 empty] | Java
Sprint 3) | [18 empty] | Dev,
NW
Admin
T3 | [11 empty] | █ | █ | [5 empty] | Testers , BA
(Testing
Sprint 3)
D4 (Develop ment | [12 empty] | █ | █ |  |  |  |  | Java
Sprint 4) | [18 empty] | Dev,
DB
Admin